## 总体方案
26年中级注安云私塾发布会直播安排
| 所处阶段 | 关键动作 | 执行细节 |  | 负责人 | 配合人 | 交付标准 | 完成时间 | 备注
| 基本信息（前提） | 直播目的 | 品牌宣传/直播成单/售卖定金/直播加微/激活用户 |  | 侯迎新 | 陈晓月 李征 | 此处为直播的前置条件，越细致越好 | 2025-02-07 | 此处为直播的前置条件，越细致越好
| 精准定位是前提，明确目标、剖析受众、规划流程，搭建起直播的基本框架，指引后续工作有序开展。 | 重要程度
|  | 直播时间 | 端内：25年3月5日19：00 抖音：3月中下旬IP师资连线+单场直播
|  | 直播师资 | 端内：侯迎新 王颖 张宇晨 视频号：张宇晨 抖音：宋晓婷康小瑜徐美丽 张梦一+主播 |  |  | 李征
|  | 直播主题 | AI 赋能备考，注安云私塾助力逆袭新路径 （标题一定要有吸引性） |  |  | /
|  | 直播平台 | 环球端内/IP抖音直播间/视频号私域（竖屏/多人访谈） |  |  | 李征
|  | 直播人群 | 备考25年中级注安人群 （如果特定直播可以精细化，针对人群比如二战、实务学科等） |  |  | /
| 直播之前（关键） | 直播框架 | 包括如何开场、聊天话题、产品介绍、互动环节、返现抽奖等，需要老师发挥的都要填补清楚 |  | 张宇晨 | 侯迎新/王颖 | 各个环节完善 | 2025-02-18
| 精心筹备是基石，确认内容、调试设备、宣传预热，能吸引观众，为直播成功奠定基础。 | 主推产品 | 云私塾正价课/云私塾定金9元 （主推品可以根据直播目的） |  | 陈晓月 | 张宇晨 | 课程上架 | 2025-02-28
|  | 制作课件 | 根据直播框架来制作推课课件+逐字稿 |  | 侯迎新 | 陈晓月 | 完成PPT最终版 | 2025-02-28
|  | 直播目标 | 站内预约：4000 到课：800 售卖 50试学课/定金 |  | 侯迎新 | 陈晓月 | 量化指标 | 2025-02-20
|  | 上架前端 | 峰会预约+创建课程 |  | 陈晓月 | 王一帆 | 两个缺一不可 | 2025-02-21
|  | 转化路径 | 试学课后期转化周期（科目+试题+时间） |  | 张宇晨 | 李征/陈晓月 | 完整SOP 内容 | 2025-02-28
后续二转的情况安排（主推云私塾），体验结束+销售配合
|  | 营销推广 | 站内广告 | 端内各种广告位（参考何明月版本） | 陈晓月 | 王沛然 | 广告位上架 | 2月21-3月5日有节奏的推送预热 陈晓月做好排期
|  |  | 短信推送 | 吸引预约+直播提醒 |  |  | 5000以上短信
|  |  | 平台位置 | 平台运营部广告位 |  |  | 程宇轩沟通
|  |  | 师资预告 | 师资拍摄预告视频 | 刘子辰 | 王颖 | 1分钟以内
|  |  | 销售推送 | 销售私域尤其是微销群发+朋友圈 | 陈晓月 | 刘园园 | 文案/海报/时间/人群/数量
|  |  | 服务推送 | 王雨针对非云私塾学员推送 | 王雨 | 陈晓月
|  |  | 公众号 | 预约直播推文 | 陈晓月 | 熊英/SEO | 主推报名
|  |  | 其他渠道 | 抖音+视频号直播根据安排预热 | 李征 | 张宇晨 | /
|  | 物料准备 | 详情页 | 预约直播详情页（直播主题+时间+框架+福利） | 陈晓月 | 王沛然 | 交给设计 | 2月21日之前
|  |  | 直播海报 | 做2张 不同风格 | 陈晓月 | 郝紫硕 | 2张
|  |  | 广告位 | 各个广告位banner图/弹窗等 | 陈晓月 | 王沛然 | 全部补满
|  |  | 弹窗/开屏 | 弹窗和开屏广告位 | 陈晓月 | 王沛然 | 临近直播再上 | 2025-02-25
|  |  | 直播贴片 | 在直播间展示的贴片内容（主题+人名） | 侯迎新 | 程宇轩 |  | 2025-03-03
|  |  | KT板 | 在直播间展示给用户 | 侯迎新 | 程宇轩 |  | 2025-03-03
|  | 直播设备 | 直播间 | 提前预约大华直播间 竖屏 | 侯迎新 | 程宇轩 |  | 2025-02-21
|  |  | PPT模板 | 适合竖屏的PPT模板内容 | 程宇轩 | 张宇晨 |  | 2025-02-21
|  |  | 平板（pass） | 适合展示云私塾一些功能 | 王颖 | 张宇晨 |  | /
|  |  | 摄像机 | 摄像头捕捉特定画面 平板等 | 程宇轩 |  |  | 2025-02-21
|  |  | 直播彩排 | 彩排了解人员 设备使用、背景板的效果 | 侯迎新 | 程宇轩
|  | 直播福利 | 抽奖福利 | 2个返现666元，3个云私塾单科 | 侯迎新 | / | 确定抽奖标准 | 已完成
|  |  | 福袋福利 | 半个小时抽一次福袋周边 | 侯迎新 | 程宇轩
|  |  | 完课福利 | 25年核心考点打卡表 | 侯迎新 | 王颖 | 截图展示 加微赠送
| 直播之中（保证） | 安排助教 | 核心直播必须由项目运营本人盯，提前安排好 |  | 陈晓月 | 王沛然 | 责任到人 | 直播当天
| 良好互动是关键，把控节奏、解答疑问、保持热情，可提升观众体验，增强参与感，提升当场直播转化率。 | 开播推广 | 短信+Plus推送（重要直播可5000以上短信）
|  | 直播露出 | 和平台运营部许晓洁沟通，进入APP有直播露出
|  | 销售触达 | 责任到人，提前和销售负责人沟通好 确定好时间集中群发
|  | 推送课程 | 直播间主推的班型在特定的直播阶段推送
|  | 直播维护 | 助教维护直播间讨论区 并组织水军
|  | 导出数据 | 针对讨论区高意向、下单未支付学员及时发给销售
|  | 直播导播 | 切换视频贴片 切换镜头 |  | 程宇轩 | 摄影师
| 直播之后（优化） | 数据统计 | 预约 到课 完课 |  | 陈晓月 | 王沛然 | / | 直播一周后
| 圈选标签是优化，全面复盘是助力，分析数据、收集反馈、总结经验，利于改进优化，为下次直播做准备。 | 标签圈选 | 【直播标签】预约/出席/评论
|  | 销售跟进 | 定金 导出讨论区 下单未支付 以及标签的内容
|  | 总结复盘 | 方案复盘 数据复盘 执行复盘 |  | 侯迎新 | 全体成员
|  | 改进方案 | 根据此次直播 需要做复盘的数据
Note on K12: 侯迎新: 师资选择优先选择 名气大 营销能力强的人，老师排期等 老师针对云私塾的AI的培训进行 需要张颖和武磊统一做云私塾的培训内容，去沟通。
Note on K14: 侯迎新: 强调价值：直陈重点，像 “三个小妙招，注安云私塾 Pro 提分秘籍”，让观众一眼看到直播能带来的关键价值。 制造悬念：设置疑问激发好奇，如 “AI 如何重塑注安备考？云私塾 Pro 揭秘”，促使观众为寻答案而关注直播。 关联痛点：紧扣观众痛点，如 “注安屡考不过？AI 云私塾 Pro 来破局” ，直击痛点，吸引观众观看寻求解决之道。
Note on K10: 侯迎新: 如果并非特殊考试节点 可以选择在周二-周三，前后留有预热和跟进的时间
Note on K8: 侯迎新: 直播重要程度，主要看是否是有多重目的，比如说重要考试节点直播重要程度肯定要明显高于平时的直播
Note on Q37: 侯迎新: 推送多少人需要完全明确，人群定位

## 推广排期
安全云私塾发布会直播物料设计及宣发表
1.物料对接及设计 | [7 empty] | 2.宣发推广
宣发/物料类型 | 具体任务 |  |  | 尺寸 | 是否增加 | 文案/原型图 | 设计交付时间 | 定稿图片 | 上线时间 | 结束时间
直播详情 | 直播详情页 |  |  | / | 是 |  | 2025-02-21
直播海报页 | 直播预约海报1 |  |  | / | 是
| 直播预约海报2 |  |  | / | 是
试听课 | 课程详情页 |  |  | / | 是
| 课程海报页 |  |  | / | 是
广告位 | 直播宣传 | 官网首页 | PC官网首页轮播图 | 2560*506 | 是
|  | 频道页 | 轮播图 | 580*326 | 是
|  |  | 首页轮播图 | 580*326 | 是
|  |  | 热点 | / | 是
|  | 环球网校APP | 固定广告 | 501*408 | 是
|  |  | 节日广告位 | 686*160 | 是
|  |  | 开屏广告 | 750*1114 | 是
|  |  | 弹窗 | 480*580 | 是
|  |  | 右侧浮窗广告 | 160*160 | 是
|  | 题库APP | 开屏广告 | 750*1114 | 是
|  |  | 首页横banner | 690*184 | 是
|  |  | 选课页banner | 686*176 | 是
|  |  | 弹窗 | 480*580 | 是
|  | 小程序 | banner广告图 | 690*250 | 是
|  |  | 学习中心顶部banner | 686*176 | 是
|  |  | 右侧浮窗广告 | 160*160 | 是

## 推广文案
通知类型 | 协调部门及负责人 | 平台 | 文案 | 推送时间 | 素材 | 推送人群及数量
预约阶段 | 安全项目 陈晓月 | 短信推送 |  | 直播前一周 | 无 | 5000以上
|  |  |  | 直播前两天 | 无 | 预约人群
| 销售部门 刘园园 樊建霞 张子丰 | 私域推送 |  | 直播前一周 | 直播海报 | 5000以上
|  |  |  | 直播前一天 | 直播海报
| 服务部门 王雨 | 学员推送
直播阶段 | 安全项目 陈晓月 | 短信推送 |  | 直播前一周 | 无 | 5000以上
|  |  |  | 直播前1小时 | 无 | 预约人群
| 销售部门 刘园园 樊建霞 张子丰 | 私域推送 |  | 直播前1小时 | 素材放上面 | 5000以上
| 服务部门 王雨 | 学员推送

## 直播标签
标签类别 | 标签内容 | 配置情况 | 数量 | 跟进 | 转化
直播预约 |  | ☑
直播预约 |  | ☑
参与直播 |  | ☑
参与直播 |  | ☑
参与直播 |  | ☑
讨论区 |  | ☑
讨论区 |  | ☑
讨论区 |  | ☑
购买类 |  | ☑
购买类 |  | ☑
购买类 |  | ☑